## Hoja1
ID | Actividad | Riesgo | Severidad | Probabilidad | Nivel | Mitigación / Acción correctiva | Severidad Post | Probabilidad Post | Nivel Post | Aceptable continuar
1 | Instalación de servidores | Fallo de hardware | Tolerable | Posible | MEDIUM | Servidores de respaldo o infraestructura cloud | Aceptable | Posible | LOW | YES
2 | Configuración de red | Caída de conexión | Indeseable | Posible | HIGH | Red redundante y monitoreo de conexión | Tolerable | Posible | MEDIUM | YES
3 | Desarrollo backend | Errores en APIs | Indeseable | Probable | HIGH | Pruebas unitarias y revisión de código | Tolerable | Posible | MEDIUM | YES
4 | Desarrollo frontend | Fallos de interfaz | Tolerable | Posible | MEDIUM | Testing de interfaz y validación de UX | Aceptable | Posible | LOW | YES
5 | Base de datos | Pérdida de información | Intolerable | Posible | EXTREME | Backups automáticos y replicación BD | Indeseable | Posible | HIGH | NO
6 | Integración sistemas | Incompatibilidad entre módulos | Indeseable | Posible | HIGH | Pruebas de integración tempranas | Tolerable | Posible | MEDIUM | YES
7 | Seguridad | Acceso no autorizado | Intolerable | Posible | EXTREME | Autenticación segura y cifrado | Indeseable | Posible | HIGH | NO
8 | Gestión del proyecto | Retrasos en el cronograma del proyecto | Tolerable | Probable | HIGH | Seguimiento semanal del proyecto | Tolerable | Posible | MEDIUM | YES
9 | Integración de datasets | Datos inconsistentes de motos | Indeseable | Probable | HIGH | Validación y limpieza de datos | Tolerable | Posible | MEDIUM | YES
10 | Normalización de datos | Diferencias entre formatos | Indeseable | Posible | HIGH | Proceso de normalización de datos | Tolerable | Posible | MEDIUM | YES
11 | Actualización de información | Datos desactualizados | Tolerable | Probable | MEDIUM | Automatizar actualización desde fuentes confiables | Aceptable | Posible | LOW | YES
12 | Algoritmo de comparación | Resultados incorrectos | Indeseable | Posible | HIGH | Validación del algoritmo con pruebas | Tolerable | Posible | MEDIUM | YES
13 | Implementación | Fallos durante despliegue | Indeseable | Posible | HIGH | Ambiente de pruebas antes del despliegue | Tolerable | Posible | MEDIUM | YES