## Hoja1
Actividad | Gerente | Desarrollador | Usuario
Definición de la visión del producto | A | C | R | R | Responsible: ejecuta la tarea
Definición de objetivos del proyecto | A | C | C | A | Accountable: responsable fina
Identificación de stakeholders | A | C | R | C | Consulted: se consulta
Elaboración de la EDT | R | C | I | I | Informed: informado
Elaboración del cronograma del proyecto | A | C | I
Definición de costos y gastos | A | C | I
Elaboración del presupuesto | A | C | I
Elaboración matriz RACI | A | C | I
Elaboración matriz de riesgos | A | C | I
Levantamiento de requisitos | A | C | R
Diseño UX | C | R | C
Prototipado Wireframes | C | R | C
Arquitectura del sistema | C | R | I
Diseño modelo de datos | C | R | I
Creación repositorio Git | I | R | I
Configuración entorno desarrollo | I | R | I
Creación base de datos | I | R | I
Implementación tablas y relaciones | I | R | I
Backend conexión BD | I | R | I
Desarrollo API usuarios | I | R | I
Desarrollo API motocicletas | I | R | I
API kilometraje y alertas | I | R | I
API mantenimientos | I | R | I
Configuración base frontend | C | R | I
Interfaz autenticación | C | R | I
Interfaz gestión motocicletas | C | R | I
Interfaz gestión mantenimiento | C | R | I
Implementación lógica visual | C | R | I
Integración backend frontend | C | R | I
Pruebas unitarias backend | C | R | I
Pruebas unitarias frontend | C | R | I
Pruebas de integración | C | R | I
Pruebas funcionales con usuario | C | R | A
Corrección de errores | C | R | I
Documentación técnica | A | R | I
Despliegue del sistema | A | R | I