## Example - Project Plan Template
Nombre del Proyecto
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| BikeTracker |  | 2026-02-07 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en horas
| Daniel Esteban Mora Rodriguez |  | 2026-06-30 |  |  | 794
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (horas) | Comentarios | Estado
1 | Inicio y Definicion estrategica |  |  | 2026-02-02 | 2026-03-14 | 198 |  | No Iniciado
1.1 | Definición de la visión del producto | Completo | Gerente | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 30 |  | En progreso
1.2 | Definición de objetivos del proyecto | Completo | Gerente | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 30 |  | Completo
1.3 | Identificación de stakeholders | No Iniciado | Gerente | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 30 |  | En Espera
1.4 | Elaboración de la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) | Completo | Gerente | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 30
1.5 | Elaboración del cronograma del proyecto | Completo | Gerente | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 30
1.6 | Definición de costos y gastos del proyecto | Completo | Gerente | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 12
1.7 | Elaboración del presupuesto del proyecto | Completo | Gerente | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 12
1.8 | Elaboración de la matriz RACI (Roles y Responsabilidades) | Completo | Gerente | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 12
1.9 | Elaboración de la matriz de gestión de riesgos | Completo | Gerente | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 12
2 | Fase de Análisis y preparacion |  |  | 2026-03-15 | 2026-04-24 | 200
2.1 | Levantamiento de Requisitos | No Iniciado | Gerente /Usuario | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 12
2.2 | Diseño de UX | No Iniciado | Desarrollador | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 18
2.3 | Prototipado Figma-Wireframes | No Iniciado | Desarrolador | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 18
2.4 | Diseño Arquitectura del sistema | No Iniciado | Desarrollador | 2026-03-24 | 2026-03-29 | 30
2.5 | Diseño del modelo de Datos | No Iniciado | Desarrollador | 2026-03-30 | 2026-04-04 | 30
2.6 | Creacion del Repositorio y configuracion Git | Completo | Desarrollador | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 2
2.7 | Configuracion del entorno de desarrollo | No Iniciado | Desarrollador | 2026-04-06 | 2026-04-11 | 30
2.8 | Creacion Base de Datos | No Iniciado | Desarrollador | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 18
2.9 | Implementacion de tablas y Relaciones | No Iniciado | Desarrollador | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 30
2.1 | Configuracion Backend conexión BD | No Iniciado | Desarrollador | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 12
3 | fase de desarrollo e implementacion |  |  | 2026-04-25 | 2026-06-06 | 264
3.3.1 | Desarrollo de API (usuarios) | No Iniciado | Desarrollador | 2026-04-25 | 2026-05-01 | 24
3.3.1 | Desarrollo de API (Motocicletas) | No Iniciado | Desarrollador | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 24
3.3.1 | Desarrollo de Api(Kilometraje y alertas) | No Iniciado | Desarrollador | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 24
3.3.1 | Desarrollo API (Mantenimientos) | No Iniciado | Desarrollador | 2026-05-07 | 2026-05-16 | 24
3.3.1 | Configuracion base Fronted | No Iniciado | Desarrollador | 2026-05-11 | 2026-05-21 | 30
3.3.1 | Desarrollo Interfaz (Autenticacion) | No Iniciado | Desarrollador | 2026-05-16 | 2026-05-25 | 18
3.3.1 | Desarrollo Interfaz (Gestion de motocicletas) | No Iniciado | Desarrollador | 2026-05-19 | 2026-05-30 | 30
3.3.1 | Desarrollo Interfaz (gestion Mantenimiento) | No Iniciado | Desarrollador | 2026-05-24 | 2026-06-04 | 30
3.3.1 | implementacion de logica visual y validaciones | No Iniciado | Desarrollador | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 30
3.3.1 | Implementacion completa Backend -Fronted | No Iniciado | Desarrollador | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 30
4 | Fase de pruegas y despliege |  |  | 2026-06-07 | 2025-07-03 | 132
4.1 | Pruebas unitarias Backend | No Iniciado | Desarrollador | 2026-06-07 | 2026-06-09 | 12
4.2 | Pruebas Unitarias Fronted | No Iniciado | Desarrollador | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 12
4.3 | Pruebas de Integracion | No Iniciado | Desarrollador | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 12
4.4 | Pruebas Funcionales con el Usuario | No Iniciado | Gerente | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 6
4.5 | Correxion de errores y ajustes finales | No Iniciado | Desarrollador/Gerente | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 12
4.6 | documentacion tecnica del sistema | No Iniciado | Desarrollador/Gerente | 2026-06-20 | 2026-07-02 | 72
4.7 | Despliege | No Iniciado | Desarrollador | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 6